## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra/Serviço = Pavimentação na Comunidade São João
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000 | [5 empty] | Comp. aprox.(m²): | 1100
[6 empty] | Área aprox.(m²): | 7700
[6 empty] | BDI: | 20.7%
Item | Serviços | PRAZO TOTAL: 120 DIAS (100%) |  |  |  | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 120 DIAS
|  | PAGAMENTO AOS 30 DIAS | PAGAMENTO AOS 60 DIAS | PAGAMENTO AOS 90 DIAS | PAGAMENTO AOS 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 389.125 | 389.125 | 389.125 | 389.125 | 1556.5 |  | 1556.5
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 100%
2 | PLACA DE OBRA | 1602.89 | 0 | 0 | 0 | 1602.89 |  | 1602.89
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% |  |  |  | 100% |  | 100%
3 | REGULARIZAÇÃO DA BASE E DRENAGEM | 14317.725 | 14317.725 |  | 0 | 28635.45 |  | 28635.45
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 50% | 50% |  |  | 100% |  | 100%
4 | SINALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 861 | 861 |  | 861
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  |  | 100% | 100% |  | 100%
5 | PAVIMENTAÇÃO | 327934.75 | 327934.75 | 327934.75 | 327934.75 | 1311739 |  | 1311739
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 344244.49 | 342641.6 | 328323.875 | 329184.875 | 1344394.84 |  | 1344394.84
| PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA | 25.61% | 25.49% | 24.42% | 24.49% | 100% |  | 100%