## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra/Serviço = Reforma CRAS
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000 | [5 empty] | Área aprox.(m2): | 184
[6 empty] | BDI: | 22.23%
Item | Serviços | PRAZO TOTAL: 120 DIAS (100%) |  |  |  | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 120 DIAS
|  | PAGAMENTO AOS 30 DIAS | PAGAMENTO AOS 60 DIAS | PAGAMENTO AOS 90 DIAS | PAGAMENTO AOS 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 2351.04 | 2351.04
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  |  | 100% | 100%
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 6666.62 | 0 | 0 | 0 | 6666.62
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% |  |  |  | 100%
3 | ALVENARIAS | 7040.74 | 0 | 0 | 0 | 7040.74
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% |  |  |  | 100%
4 | PISOS | 9733.4 | 17053.88 | 0 | 0 | 26787.28
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 36.34% | 63.66% |  |  | 100%
| OBS | ITENS DO 4.1 AO 4.5 | ITENS DO 4.6 AO 4.12
5 | FORROS | 0 | 0 | 9798.01 | 0 | 9798.01
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  | 100% |  | 100%
6 | TELHADO | 52673.61 | 0 | 0 | 0 | 52673.61
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% |  |  |  | 100%
7 | REVESTIMENTO | 0 | 11495.37 | 9680.6 | 0 | 21175.97
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  | 54.28% | 45.72% |  | 100%
| OBS |  | ITENS 7.1, 7.2, 7.5 E 7.6 | ITENS 7.3 E 7.4
8 | HIDRÁULICA | 0 | 5015.1 | 0 | 0 | 5015.1
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  | 100% |  |  | 100%
9 | ELÉTRICO | 0 | 6753.72 | 0 | 0 | 6753.72
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  | 100% |  |  | 100%
10 | ESQUADRIAS | 0 | 0 | 37868.27 | 0 | 37868.27
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  | 100% |  | 100%
11 | DIVISÓRIAS | 0 | 0 | 8900.65 | 0 | 8900.65
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  | 100% |  | 100%
12 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 5224.98 | 0 | 0 | 5224.98
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  | 100% |  |  | 100%
13 | ACESSIBILIDADE | 0 | 0 | 0 | 4067.74 | 4067.74
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  |  | 100% | 100%
14 | PSPCI | 0 | 0 | 0 | 1633.1 | 1633.1
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  |  | 100% | 100%
15 | RAMPA | 4085.68 | 10392.25 | 0 | 0 | 14477.93
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 28.22% | 71.78% |  |  | 100%
| OBS | ITENS DO 15.1 AO 15.10 | ITENS 15.11 E 15.12
16 | PAINEL FACHADA | 0 | 0 | 0 | 99475.69 | 99475.69
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  |  | 100% | 100%
17 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 2022.99 | 2022.99
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  |  |  | 100% | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 80200.05 | 55935.3 | 66247.53 | 109550.56 | 311933.44
| PORCENTAGEM EXECUTADA | 25.71% | 17.93% | 21.24% | 35.12% | 100%
| PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA | 25.71% | 43.64% | 64.88% | 100% | 100%
2025-04-07