## Orçamento
EMPRESA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[19 empty] | Fonte | Referência | Data
| Obra/Serviço |  |  | Pavimentação Asfáltica em CBUQ com Extensão de 3.740,00m - ETAPA 02 | [12 empty] | Encargos | 69.29% | SINAPI | 01/2026 | 10/02/2026
| Contratante |  |  | Município de Nova Bassano | [12 empty] | Comp. aprox.(m) | 3740 | SICRO | 2025-10-01
| CEP |  |  | 95340-000 | [12 empty] | BDI 1 | 20.7%
| Item | Código |  | Fonte | Serviços | Unid. | Quant. | Valor unit. |  | Valor unit. |  |  | BDI | Valor unit. c/ BDI |  | Valor total c/ BDI |  | Valor total com BDI
[8 empty] | S/ BDI | C/ BDI | % M.O. | Material | M.O. |  | Material | M.O. | Material | M.O.
| 1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | Sub-total | 135552.26 | 7134.32 | 142686.58
1 | 1.1 |  | COMP. 05 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (CONFORME TCU DE 1,98% A 10,68%) | UN | 1 | 118215.89 | 142686.58 | 5% | 112305.1 | 5910.79 | BDI 1 | 135552.26 | 7134.32 | 135552.26 | 7134.32 | 142686.58
| 2 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | Sub-total | 35280.83 | 2850.79 | 38131.62
1 | 2.1 |  | COMP. 06 | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 4039.05 | 4875.13 | 5% | 3837.1 | 201.95 | BDI 1 | 4631.38 | 243.75 | 4631.38 | 243.75 | 4875.13
2 | 2.2 |  | COMP. 08 | COMPOSIÇÃO | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (99063 MODIFICADA) | M | 7480 | 1.25 | 1.51 | 20% | 1 | 0.25 | BDI 1 | 1.21 | 0.3 | 9050.8 | 2244 | 11294.8
3 | 2.3 | C | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.08 | 494.7 | 597.1 | 10% | 445.23 | 49.47 | BDI 1 | 537.39 | 59.71 | 3267.33 | 363.04 | 3630.37
4 | 2.4 | I | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 1125 | 1357.88 | 0% | 1125 | 0 | BDI 1 | 1357.88 | 0 | 8147.28 | 0 | 8147.28
5 | 2.5 | I | 10779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 1406.25 | 1697.34 | 0% | 1406.25 | 0 | BDI 1 | 1697.34 | 0 | 10184.04 | 0 | 10184.04
| 3 |  |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [9 empty] | Sub-total | 129092.09 | 14580.65 | 143672.74
1 | 3.1 | C | 4011209 | SICRO | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 30669 | 1.85 | 2.23 | 10% | 1.66 | 0.19 | BDI 1 | 2 | 0.23 | 61338 | 7053.87 | 68391.87
2 | 3.2 | C | 5502120 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | M³ | 1290.84 | 12.5 | 15.09 | 10% | 11.25 | 1.25 | BDI 1 | 13.58 | 1.51 | 17529.61 | 1949.17 | 19478.78
3 | 3.3 | C | 5502753 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ | M³ | 553.21 | 59.27 | 71.54 | 10% | 53.34 | 5.93 | BDI 1 | 64.38 | 7.16 | 35615.66 | 3960.98 | 39576.64
4 | 3.4 | C | 5503041 | SICRO | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 1971.5 | 6.82 | 8.23 | 10% | 6.14 | 0.68 | BDI 1 | 7.41 | 0.82 | 14608.82 | 1616.63 | 16225.45
| 4 |  |  |  | DRENAGEM | [9 empty] | Sub-total | 139806.57 | 34932.9 | 174739.47
| 4.1 |  |  |  | Sarjetas
1 | 4.1.1 |  | COMP. 09 | COMPOSIÇÃO | SARJETA TRIANGULAR SEM GRAMA - STG 80-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA (2003290 MODIFICADA) | M | 7480 | 7.84 | 9.46 | 20% | 6.27 | 1.57 | BDI 1 | 7.57 | 1.89 | 56623.6 | 14137.2 | 70760.8
| 4.2 |  |  |  | Tubulação
1 | 4.2.1 | C | 5501706 | SICRO | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 179.2 | 7.42 | 8.96 | 20% | 5.94 | 1.48 | BDI 1 | 7.17 | 1.79 | 1284.86 | 320.77 | 1605.63
2 | 4.2.2 | C | 2003850 | SICRO | LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 8.96 | 163.35 | 197.16 | 20% | 130.68 | 32.67 | BDI 1 | 157.73 | 39.43 | 1413.26 | 353.29 | 1766.55
3 | 4.2.3 | C | 4815671 | SICRO | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 106.91 | 20.21 | 24.39 | 20% | 16.17 | 4.04 | BDI 1 | 19.51 | 4.88 | 2085.81 | 521.72 | 2607.53
4 | 4.2.4 | C | 2003833 | SICRO | TUBO DE CONCRETO PA4 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 56 | 816.44 | 985.44 | 20% | 653.15 | 163.29 | BDI 1 | 788.35 | 197.09 | 44147.6 | 11037.04 | 55184.64
5 | 4.2.5 | C | 804399 | SICRO | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 8 | 4433.96 | 5351.79 | 20% | 3547.17 | 886.79 | BDI 1 | 4281.43 | 1070.36 | 34251.44 | 8562.88 | 42814.32
| 5 |  |  |  | SUB BASE MACADAME SECO | [9 empty] | Sub-total | 1399463.43 | 146621.95 | 1546085.38
1 | 5.1 | C | 4011279 | SICRO | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 5760 | 199.52 | 240.82 | 10% | 179.57 | 19.95 | BDI 1 | 216.74 | 24.08 | 1248422.4 | 138700.8 | 1387123.2
2 | 5.2 | C | 5915321 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 151372.8 | 0.68 | 0.82 | 5% | 0.65 | 0.03 | BDI 1 | 0.78 | 0.04 | 118070.79 | 6054.91 | 124125.7
3 | 5.3 | C | 5915319 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 31104 | 0.93 | 1.12 | 5% | 0.88 | 0.05 | BDI 1 | 1.06 | 0.06 | 32970.24 | 1866.24 | 34836.48
| 6 |  |  |  | BASE BGS | [9 empty] | Sub-total | 1202365.22 | 126171.9 | 1328537.12
1 | 6.1 | C | 4011276 | SICRO | BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 4123.65 | 240.05 | 289.74 | 10% | 216.04 | 24.01 | BDI 1 | 260.76 | 28.98 | 1075282.97 | 119503.38 | 1194786.35
2 | 6.2 | C | 5915321 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 126431.11 | 0.68 | 0.82 | 5% | 0.65 | 0.03 | BDI 1 | 0.78 | 0.04 | 98616.27 | 5057.24 | 103673.51
3 | 6.3 | C | 5915319 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 26854.7 | 0.93 | 1.12 | 5% | 0.88 | 0.05 | BDI 1 | 1.06 | 0.06 | 28465.98 | 1611.28 | 30077.26
| 7 |  |  |  | IMPRIMAÇÃO CM30 | [9 empty] | Sub-total | 201702.12 | 22067.14 | 223769.26
1 | 7.1 |  | COMP. 04 | COMPOSIÇÃO | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM30 (4011351 MODIFICADA) | M² | 26930 | 0.56 | 0.68 | 10% | 0.5 | 0.06 | BDI 2 | 0.61 | 0.07 | 16427.3 | 1885.1 | 18312.4
2 | 7.2 |  | COT. 01 | COTAÇÃO | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30, AQUISIÇÃO EM CANOAS - RS, COM TRIBUTOS (17 % ICMS, 3 % COFINS, 0,65% PIS) | T | 32.28 | 5088.6 | 6141.94 | 10% | 4579.74 | 508.86 | BDI 1 | 5527.75 | 614.19 | 178435.77 | 19826.05 | 198261.82
3 | 7.3 | C | 5914637 | SICRO | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 5487.6 | 0.84 | 1.01 | 5% | 0.8 | 0.04 | BDI 2 | 0.96 | 0.05 | 5268.1 | 274.38 | 5542.48 |  |  |  | 2812.401 | 2675.199 | 2840.53 | 2701.95 | 5542.48 | 0
4 | 7.4 | C | 5914622 | SICRO | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 471.32 | 2.21 | 2.67 | 5% | 2.1 | 0.11 | BDI 1 | 2.54 | 0.13 | 1197.15 | 61.27 | 1258.42 |  |  |  | 241.551 | 229.769 | 644.94 | 613.48 | 1258.42 | 0
5 | 7.5 | C | 5914620 | SICRO | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 96.84 | 3.37 | 4.07 | 5% | 3.2 | 0.17 | BDI 1 | 3.86 | 0.21 | 373.8 | 20.34 | 394.14 |  |  |  | 49.631 | 47.209 | 202 | 192.14 | 394.14 | 0
| 8 |  |  |  | LIGAÇÃO RR2C | [9 empty] | Sub-total | 48428.38 | 5206.94 | 53635.32
1 | 8.1 |  | COMP. 03 | COMPOSIÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (4011353 MODIFICADA) | M² | 25808 | 0.42 | 0.51 | 10% | 0.38 | 0.04 | BDI 2 | 0.46 | 0.05 | 11871.68 | 1290.4 | 13162.08
2 | 8.2 |  | COT. 03 | COTAÇÃO | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C, AQUISIÇÃO EM CANOAS - RS, COM TRIBUTOS (17 % ICMS, 3 % COFINS, 0,65% PIS) | T | 11.61 | 2703.49 | 3263.11 | 10% | 2433.14 | 270.35 | BDI 1 | 2936.8 | 326.31 | 34096.25 | 3788.46 | 37884.71 |  |  |  | 5.951 | 5.659 | 19418.77 | 18465.94 | 37884.71 | 0
3 | 8.3 | C | 5914637 | SICRO | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 1974.32 | 0.84 | 1.01 | 5% | 0.8 | 0.04 | BDI 2 | 0.96 | 0.05 | 1895.34 | 98.72 | 1994.06
4 | 8.4 | C | 5914622 | SICRO | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 169.54 | 2.21 | 2.67 | 5% | 2.1 | 0.11 | BDI 1 | 2.54 | 0.13 | 430.63 | 22.04 | 452.67 |  |  |  | 86.891 | 82.649 | 232 | 220.67 | 452.67 | 0
5 | 8.5 | C | 5914620 | SICRO | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 34.84 | 3.37 | 4.07 | 5% | 3.2 | 0.17 | BDI 1 | 3.86 | 0.21 | 134.48 | 7.32 | 141.8
| 9 |  |  |  | CBUQ | [9 empty] | Sub-total | 1039204.08 | 106993.35 | 1146197.43
1 | 9.1 |  | COMP. 02 | COMPOSIÇÃO | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5- AREIA COMERCIAL E BRITA PRODUZIDA (4011462 MODIFICADA) | T | 2477.57 | 151.83 | 183.26 | 10% | 136.65 | 15.18 | BDI 2 | 164.94 | 18.32 | 408650.4 | 45389.08 | 454039.48
2 | 9.2 |  | COT. 02 | COTAÇÃO | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70, AQUISIÇÃO EM CANOAS - RS, COM TRIBUTOS (17 % ICMS, 3 % COFINS, 0,65% PIS) | T | 137.37 | 3267.31 | 3943.64 | 10% | 2940.58 | 326.73 | BDI 1 | 3549.28 | 394.36 | 487564.6 | 54173.23 | 541737.83
3 | 9.3 | C | 5914638 | SICRO | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 23354.78 | 0.84 | 1.01 | 5% | 0.8 | 0.04 | BDI 2 | 0.96 | 0.05 | 22420.59 | 1167.74 | 23588.33 |  |  |  | 11969.319 | 11385.461 | 12089.01 | 11499.32 | 23588.33 | 0
4 | 9.4 | C | 5914622 | SICRO | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 36172.53 | 2.21 | 2.67 | 5% | 2.1 | 0.11 | BDI 1 | 2.54 | 0.13 | 91878.23 | 4702.43 | 96580.66 |  |  |  | 18538.419 | 17634.111 | 49497.58 | 47083.08 | 96580.66 | 0
5 | 9.5 | C | 5914620 | SICRO | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 7432.71 | 3.37 | 4.07 | 5% | 3.2 | 0.17 | BDI 1 | 3.86 | 0.21 | 28690.26 | 1560.87 | 30251.13
| 10 |  |  |  | SINALIZAÇÃO FIXA | [9 empty] | Sub-total | 60767.17 | 8856.16 | 69623.33
1 | 10.1 | C | 5213401 | SICRO | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 1496 | 28.04 | 33.84 | 10% | 25.24 | 2.8 | BDI 1 | 30.46 | 3.38 | 45568.16 | 5056.48 | 50624.64
2 | 10.2 | C | 5213441 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOPLACA DE VELOCIDADE (R19B) E PARE (R-1) | UN | 7 | 482.6 | 582.5 | 20% | 386.08 | 96.52 | BDI 1 | 466 | 116.5 | 3262 | 815.5 | 4077.5 |  |  |  | 3.591 | 3.409 | 2091.76 | 1985.74 | 4077.5 | 0
3 | 10.3 | C | 5213441 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOPLACA DE PROIBIDO ULTRAPASSAR (R-7) | UN | 5 | 482.6 | 582.5 | 20% | 386.08 | 96.52 | BDI 1 | 466 | 116.5 | 2330 | 582.5 | 2912.5
4 | 10.4 | C | 5213449 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOPLACA DE PISTA SINUOSA (A-3) | UN | 1 | 307.26 | 370.86 | 20% | 245.81 | 61.45 | BDI 1 | 296.69 | 74.17 | 296.69 | 74.17 | 370.86
5 | 10.5 | C | 5213441 | SICRO | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOPLACA DE PARE (R-1) | UN | 2 | 482.6 | 582.5 | 20% | 386.08 | 96.52 | BDI 1 | 466 | 116.5 | 932 | 233 | 1165 |  |  |  | 1.031 | 0.969 | 600.56 | 564.44 | 1165 | 0
6 | 10.6 | C | 5213864 | SICRO | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 15 | 557.31 | 672.67 | 20% | 445.85 | 111.46 | BDI 1 | 538.14 | 134.53 | 8072.1 | 2017.95 | 10090.05
7 | 10.7 | C | 1107900 | SICRO | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 0.54 | 587.29 | 708.86 | 20% | 469.83 | 117.46 | BDI 1 | 567.09 | 141.77 | 306.22 | 76.56 | 382.78
| 11 |  |  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | [9 empty] | Sub-total | 4867.3 | 828.23 | 5695.53
1 | 11.1 | C | 5219544 | SICRO | CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO | UN | 6 | 239.22 | 288.74 | 10% | 215.3 | 23.92 | BDI 1 | 259.87 | 28.87 | 1559.22 | 173.22 | 1732.44
2 | 11.2 | C | 5213465 | SICRO | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 482.55 | 582.44 | 20% | 386.04 | 96.51 | BDI 1 | 465.95 | 116.49 | 931.9 | 232.98 | 1164.88
3 | 11.3 | C | 5213416 | SICRO | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO | M² | 3 | 392.77 | 474.07 | 20% | 314.22 | 78.55 | BDI 1 | 379.26 | 94.81 | 1137.78 | 284.43 | 1422.21
4 | 11.4 | I | M0047 | SICRO | CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM | UN | 10 | 114 | 137.6 | 10% | 102.6 | 11.4 | BDI 1 | 123.84 | 13.76 | 1238.4 | 137.6 | 1376
| 12 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [9 empty] | Sub-total | 4631.38 | 243.75 | 4875.13
1 | 12.1 |  | COMP. 07 | COMPOSIÇÃO | DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 4039.05 | 4875.13 | 5% | 3837.1 | 201.95 | BDI 1 | 4631.38 | 243.75 | 4631.38 | 243.75 | 4875.13
[5 empty] | TOTAL GERAL | [10 empty] | 4401160.83 | 476488.08 | 4877648.91
2026-05-22
REPRESENTANTE
EMPRESA

## Cronograma
EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra/Serviço | Pavimentação Asfáltica em CBUQ com Extensão de 3.740,00m - ETAPA 02 | [6 empty] | Encargos | 69.29%
Contratante | Município de Nova Bassano | [6 empty] | Comp. aprox.(m) | 3740
CEP | 95340-000 | [6 empty] | BDI 1 | 20.7%
Item | Serviços | PRAZO TOTAL: 180 DIAS (100%) | [5 empty] | TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 180 DIAS
|  | PAGAMENTO AOS 30 DIAS | PAGAMENTO AOS 60 DIAS | PAGAMENTO AOS 90 DIAS | PAGAMENTO AOS 120 DIAS | PAGAMENTO AOS 150 DIAS | PAGAMENTO AOS 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142686.58 | 142686.58
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | [5 empty] | 100% | 100%
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 38131.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38131.62
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% | [5 empty] | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 143672.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143672.74
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% | [5 empty] | 100%
4 | DRENAGEM | 174739.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174739.47
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% | [5 empty] | 100%
5 | SUB BASE MACADAME SECO | 0 | 386521.345 | 386521.345 | 386521.345 | 386521.345 | 0 | 1546085.38
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
6 | BASE BGS | 0 | 265707.424 | 265707.424 | 265707.424 | 265707.424 | 265707.424 | 1328537.12
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
7 | IMPRIMAÇÃO CM30 | 0 | 44753.852 | 44753.852 | 44753.852 | 44753.852 | 44753.852 | 223769.26
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
8 | LIGAÇÃO RR2C | 0 | 10727.064 | 10727.064 | 10727.064 | 10727.064 | 10727.064 | 53635.32
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
9 | CBUQ | 0 | 229239.486 | 229239.486 | 229239.486 | 229239.486 | 229239.486 | 1146197.43
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
10 | SINALIZAÇÃO FIXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69623.33 | 69623.33
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | [5 empty] | 100% | 100%
11 | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA | 5695.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5695.53
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | 100% | [5 empty] | 100%
12 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875.13 | 4875.13
| PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO | [5 empty] | 100% | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 362239.36 | 936949.171 | 936949.171 | 936949.171 | 936949.171 | 767612.866 | 4877648.91 | #REF!
| PORCENTAGEM EXECUTADA | 7.427% | 19.21% | 19.21% | 19.21% | 19.21% | 15.74% | 100%
| PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA | 7.427% | 26.64% | 45.84% | 65.05% | 84.26% | 100% | 100%
2026-05-22
REPRESENTANTE
EMPRESA